| ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ******** Số: ……../KH-ĐHNL-ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 6 năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình tình nguyện hè - năm 2016

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016 của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Nông Lâm Huế; căn cứ kế hoạch của Ban thường vụ Đoàn Đại học Huế về chương trình tình nguyện năm 2016.

Ban thường vụ Đoàn Trường Đại học Nông Lâm Huế triển khai kế hoạch hoạt động tình nguyện hè năm 2016 cụ thể:

Chủ đề:  "Tình nguyện chung sức vì cộng đồng".

Khẩu hiệu: "Thiết thực - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn".

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát huy tinh thần tình nguyện, sức trẻ của Đoàn viên thanh niên trong toàn trường góp phần xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp; Hỗ trợ người dân ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

- Thông qua các hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội.

- Chiến dịch phải được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với phát triển chuyên môn.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Chương trình 1: "Tư vấn tuyển sinh - Tư vấn đến trường năm 2016 tại các tỉnh"

-  Đơn vị tổ chức: Hội sinh viên; Đoàn thanh niên

- Thời gian: Từ ngày 30/6 đến hết ngày 05/7/2016.

- Địa điểm: Tại cụm thi các tỉnh Nhệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

- Số lượng dự kiến: 70 người.

- Thực hiện: Đoàn thanh niên-Hội sinh viên chuẩn bị nhân sự và phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức thực hiện (Đăng ký danh sách tại VP ĐTN).

Chương trình 2: "Tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường và tư vấn tuyển sinh năm 2016 tại tỉnh TT. Huế"

-  Đơn vị tổ chức: Hội sinh viên

- Thời gian: Từ ngày 28/6 đến hết ngày 05/7/2016.

- Địa điểm: Tại Trường và các điểm thi trên địa bàn tỉnh TT. Huế.

- Số lượng dự kiến: 40 người.

- Thực hiện: Hội sinh viên Đã thông báo và thu hồ sơ.

Chương trình 3: Hoạt động hè tại Trường

- Thời gian: Từ ngày 26/6 đến ngày 29/6/2016

- Nội dung:

+ Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp tại khuôn viên trường, con đường Thanh niên gồm:

+ Lao động vệ sinh tại các giảng đường

+ Lao động vệ sinh tại các nhà làm việc, cải tạo cảnh quan

- Địa điểm: Tại Trường và đường Thanh niên.

- Số lượng dự kiến: 150 người.

- Thực hiện: Sinh viên và CBGV tham gia đội hình tình nguyện hè và các CLB-Đội, nhóm được phân công.

Chương trình 4: Tình nguyện hè tại phường Tây Lộc, phường Thuận Hòa, phường Thuận Thành, phường Thuận Lộc, TP. Huế, TT. Huế

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 28/6/2016 và tháng 7.

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động với 4 phường Nội thành; Hỗ trợ và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách nghèo tại các phường. Phối hợp tổ chức tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường và tư vấn tuyển sinh năm 2016.

- Số lượng dự kiến: 100 người.

- Thực hiện: Đội hình tiếp sức mùa thi và các CLB - Đội, nhóm được phân công.

Chương trình 5: Chương trình Tình nguyện hè tại Trung tâm Thực hành Lâm nghiệp Hương Vân và Phường Hương Vân

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 1/7 - 10/7/2016.

- Nội dung:

+ Xây dựng một số công trình, phần việc tại Hương Vân.

+ Hỗ trợ một số hộ nghèo cải tạo và trồng vườn rau. Tặng quà cho trẻ em nghèo học giỏi, các gia đình chính sách.

- Địa điểm: Phường Hương Vân, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Số lượng dự kiến: 60 người.

- Thực hiện: Sinh viên đội Học bổng niềm tin; sinh viên đội an ninh

Chương trình 6: Chương trình tình nguyện hè tại huyện Quảng Điền, TT. Huế

- Thời gian: 10-20/7/2016

- Nội dung:

+ Thực hiện chương trình trồng cây, vệ sinh môi trường trong phong trào biển đảo và môi trường.

+ Tập huấn cải tạo vườn tạp, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, vệ sinh môi trường.....;

+ Hỗ trợ một số hộ nghèo cải tạo và trồng vườn rau, chuồng chăn nuôi. Tặng quà cho trẻ em nghèo học giỏi, các gia đình chính sách;

- Địa điểm: Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Số lượng tham gia: Khoảng 45 sinh viên và 2 CBGV

- Thực hiện:

+ Sinh viên Đăng ký theo Liên Chi đoàn và CLB-Đội, nhóm.

+ Mỗi Liên chi đoàn xét giới thiệu 4 sinh viên và 1 cán bộ giáo viên; mỗi CLB-Đội, nhóm xét giới thiệu 01 - 02 sinh viên.

+ Mẫu Đơn đăng ký kèm theo

Chương trình 7: Chương trình tình nguyện hè tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

- Thời gian: 10-20/7/2016

- Nội dung:

+  Thực hiện chương trình trồng cây, vệ sinh môi trường trong phong trào biển đảo và môi trường.

+ Phối hợp xây dựng công trình tưởng niệm tại huyện

+ Tập huấn cải tạo vườn tạp, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, vệ sinh môi trường.....;

+ Hỗ trợ một số hộ nghèo cải tạo và trồng vườn rau, chuồng chăn nuôi. Tặng quà cho trẻ em nghèo học giỏi, các gia đình chính sách;

* Kết nạp đảng cho 3-4 quần chúng ưu tú là sinh viên.

- Địa điểm: Tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

- Số lượng tham gia: Khoảng 45 sinh viên và 2 CBGV

- Thực hiện:

+ Sinh viên Đăng ký theo Liên Chi đoàn và CLB-Đội, nhóm.

+ Mỗi Liên chi đoàn xét giới thiệu 4 sinh viên và 1 cán bộ giáo viên; mỗi CLB-Đội, nhóm xét giới thiệu 01 - 02 sinh viên.

+ Mẫu Đơn đăng ký kèm theo

Chương trình 8: Chương trình trao đổi sinh viên tại Thái Lan - năm 2016

- Thời gian: Từ 29/6/2016 đến 29/7/2016

- Số lượng: 12 người gồm 2 cán bộ giáo viên và 10 sinh viên

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn công tác chọn đội hình tham gia.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

| TT | Nội dung | Thời gian | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng kế hoạch phổ biến trong toàn trường, phân công các đồng chí phụ trách công việc | Tháng 5/2016 | BTV Đoàn Trường BTK Hội sinh viên |
| 2 | Thông báo hoạt động | Ngày 8/6/2016 | Ban chỉ đạo |
| 3 | Tổ chức cho giáo viên và sinh viên đăng ký tham gia các chương trình; tổng hợp danh sách và giới thiệu cho đoàn trường thành viên tham gia các đoàn | 08-21/6/2016 | Các LCĐ, Chi đoàn; CLB - Đội, nhóm |
| 4 | Xét và thông báo danh sách sinh viên tham gia | 22-25/6/2016 | Ban chỉ đạo |
| 5 | Ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi và tổ chức hoạt động tình nguyện tại trường | 7h30 ngày 26/6/2016 | BTV Đoàn Trường BTK Hội sinh viên Phòng Cơ sở vật chất |
| 6 | Các chương trình cụ thể | Theo kế hoạch | Các Đ/c được phân công |

2. Tổ chức triển khai

- Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban thư ký Hội sinh viên, Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch.

- Ban chấp hành đoàn trường, Ban chấp hành Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc. Chi đoàn sinh viên và Ban điều hành các CLB - Đội - Nhóm thông báo và triển khai hoạt động đến toàn thể sinh viên đơn vị.

- Toàn thể sinh viên đăng ký tình nguyện (theo mẫu) và thực hiện theo cam kết.

3. Tổng kết hoạt động, công tác thi đua, khen thưởng (tháng 9/2016)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên

- Thành lập Ban Tổ chức chiến dịch, báo cáo chủ trương với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch của Trường.

- Lập, triển khai kế hoạch xuống các chi đoàn, chi hội, tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia.

- Làm công tác tài chính.

- Tổ chức Lễ ra quân, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch.

- Kết thúc chiến dịch, làm hồ sơ tổng kết, công tác thi đua, khen thưởng các cấp, làm báo cáo gửi Đại học Huế.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

2. Các liên chi đoàn, chi đoàn, CLB-Đội, nhóm

- Triển khai thông báo, vận động đoàn viên, sinh viên tham gia.

- Nhận hồ sơ và giới thiệu nhân sự cho đoàn trường.

- Tổ chức các hoạt động cho đơn vị mình.

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt được xem xét đề nghị khen thưởng các cấp.

- Các đồng chí tham gia được cấp giấy chứng nhận “Chiến sĩ tình nguyện hè”; được hưởng các chế độ về rèn luyện mà Đoàn thanh niên, Công tác sinh viên ban hành.

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt, thực hiện thiếu nghiêm túc, vi phạm kỷ luật sẻ bị xử lý kỷ luật theo điều lệ đoàn, báo cáo lên Chi bộ, Ban chủ nhiệm các khoa; Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và Đoàn Đại Học Huế.

Chiến dịch tình nguyện hè hàng năm là một trong những nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Yêu cầu Ban Chấp hành các chi đoàn, liên chi đoàn, Ban điều hành CLB-Đội, nhóm, Ban Tổ chức có trách nhiệm triển khai đảm bảo các hoạt động thành công tốt đẹp.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Dương Văn Thành

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HÈ - NĂM 2016

| Chương trình | Nội dung | Thời gian | Địa điểm/ số lượng | Phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. "Tư vấn tuyển sinh - Tư vấn đến trường năm 2016 tại các tỉnh" | - Phát tờ rơi tư vấn tuyển sinh tại 8 tỉnh: + Cụm thi Nghệ An + Cụm thi Hà Tĩnh + Cụm thi Quảng Bình + Cụm thi Quảng Trị + Cụm thi Quảng Nam + Cụm thi Quảng Ngãi + Cụm thi Bình Định + Cụm thi Phú Yên | 30/6-04/7 | - Mỗi cụm thi thành lập 1 nhóm gồm 5-6 sinh viên là người các tỉnh | Đ/c Dương Văn Thành |
| 2. "Tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường và tư vấn tuyển sinh năm 2016 tại tỉnh TT. Huế" | Hỗ trợ thí sinh dự thi và quảng bá hình ảnh tuyển sinh của trường tại các điểm thị trên địa bàn tỉnh TT. Huế theo Chương trình của ĐHH | 20/6-05/7 | - 40 tình nguyện viên | Đ/c Lê Chí Hùng Cường |
| 3. Hoạt động hè tại Trường | Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp tại khuôn viên trường, con đường Thanh niên. | 26-29/6 | - Khuôn viên trường và đường Phùng Hưng - 150 người | Đ/c Dương Văn Thành |
| 4. Tổ chức các hoạt động tình nguyện với phường Tây Lộc, phường Thuận Hòa, phường Thuận Thành, phường Thuận Lộc, TP. Huế. | Tổ chức các hoạt động với 4 phường Nội thành; Hỗ trợ và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách nghèo tại các phường. Phối hợp tổ chức tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường và tư vấn tuyển sinh năm 2016 | 28-29/6 và tháng 7 | - 4 phường nội thành - 100 người | Đ/c Dương Văn Thành Đ/c Lê Chí Hùng Cường |
| 5. Chương trình Tình nguyện hè tại Trung tâm Thực hành Lâm nghiệp Hương Vân và Phường Hương Vân | - Xây dựng một số công trình, phần việc tại Hương Vân - Hỗ trợ một số hộ nghèo cải tạo và trồng vườn rau. Tặng quà cho trẻ em nghèo học giỏi, các gia đình chính sách | 01-10/7 | 50 sinh viên đội Học bổng niềm tin Các sinh viên đội an ninh | Đ/c Dương Văn Thành Đội trưởng HBNT |
| 6. Chương trình tình nguyện hè tại huyện Quảng Điền, TT. Huế | - Thực hiện chương trình trồng cây, vệ sinh môi trường trong phong trào biển đảo và môi trường. - Tập huấn cải tạo vườn tạp, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, vệ sinh môi trường.....; - Hỗ trợ một số hộ nghèo cải tạo và trồng vườn rau, chuồng chăn nuôi. Tặng quà cho trẻ em nghèo học giỏi, các gia đình chính sách; | 10-20/7 | - Huyện Quảng Điền, TT. Huế - 45 người | Đ/c Nguyễn Cao Cường |
| 7. Chương trình tình nguyện hè tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị | - Thực hiện chương trình trồng cây, vệ sinh môi trường trong phong trào biển đảo và môi trường. - Phối hợp xây dựng công trình tưởng niệm tại huyện - Tập huấn cải tạo vườn tạp, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, vệ sinh môi trường.....; - Hỗ trợ một số hộ nghèo cải tạo và trồng vườn rau, chuồng chăn nuôi. Tặng quà cho trẻ em nghèo học giỏi, các gia đình chính sách; * Kết nạp đảng cho 3-4 quần chúng ưu tú là sinh viên. | 05-10/7 | - Huyện Hải Lăng, Quảng Trị - 45 người | Đ/c Lê Chí Hùng Cường |
| 8. Chương trình trao đổi sinh viên tại Thái Lan - năm 2016 | Các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, ngôn ngữ, thể thao… giữa sinh viên các nước ASEAN | 29/6-29/7 | Thái Lan | Đ/c Dương Văn Thành |

# Text boxes

Nơi nhận:

- Đoàn ĐHH (để báo cáo)

- Đảng uỷ, BGH (để báo cáo)

- PGS.TS. Huỳnh Văn Chương (để báo cáo)

- Phòng CTSV; Phòng CSVC; Phòng TCHC (phối hợp thực hiện)

- BCH LCĐ, Chi đoàn trực thuộc; Các Chi đoàn

- CLB-Đội, nhóm

- Lưu VPĐ