|  |  |
| --- | --- |
| ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ**ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM****\*\*\****Số: 31 /KH-ĐHNL-ĐTN* | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 06 năm 2017* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Chương trình tình nguyện hè năm 2017**

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 - 2017 của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế;

Thực hiện công văn số 1984/ BGDĐT-CTHSSV ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện hè năm 2017 với những nội dung sau:

**Khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh".**

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích.**

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sức trẻ của Đoàn viên, sinh viên trong toàn trường góp phần xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp; Hỗ trợ người dân ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương và đơn vị.

- Thông qua các hoạt động tình nguyện hè năm 2017 để đổi mới phong trào tình nguyện, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trong toàn trường, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên rèn luyện về nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng thực hành xã hội.

- Chương trình hoạt động phải được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên hưởng ứng tham gia, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với phát triển chuyên môn. Xây dựng hình ảnh và quảng bá thương hiệu của nhà trường.

**2. Yêu cầu.**

- Chương trình tình nguyện hè năm 2017 phải là hoạt động thiết thực, hiệu quả, thể hiện dấu ấn, hình ảnh tình nguyện của đoàn viên, sinh viên trong toàn trường. Các chương trình phải tạo được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền và hưởng ứng sâu rộng trong đoàn viên, sinh viên và toàn xã hội cùng tham gia.

- Các hoạt động cần tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh; tập trung các mô hình, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

**II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG:** bao gồm 7 chương trình

**Chương trình 1: Tình nguyện hè tại Trường Đại học Nông Lâm**

- Thời gian: ngày 02/07/2017 đến 03/07/2017.

- Nội dung:

 + Tổng vệ sinh khuôn viên trường.

 + Vệ sinh nhà làm việc của các khoa (các LCĐ thực hiện).

 + Vệ sinh các giảng đường, làm sạch bảng viết (Đội tình nguyện tại chỗ và các CLB-Đội, nhóm)

 + Lắp hệ thống nước uống tại Trung tâm thư viện của Trường.

 + Đổ bê tông dọc sát tường dọc đường Phùng Hưng ngăn cỏ dại phát triển.

- Số lượng tham gia: 150 đoàn viên.

- Thực hiện: Đ/c Lê Chí Hùng Cường – Phó Bí thư Đoàn trường (Trưởng đoàn) và đội hình tình nguyện hè số 1.

**Chương trình 2: Tình nguyện hè tại trại Thủy An, Viện Nghiên cứu phát triển**

- Thời gian: ngày 03/07/2017 đến ngày 10/07/2017.

- Nội dung:

 + Trồng cây, cải tạo cảnh quan của trại.

 + Cải tạo hệ thống thoát nước.

 + Đổ bê tông sân thực hành cho sinh viên.

- Số lượng tham gia: 40 đoàn viên.

- Thực hiện: Đ/c Trần Thanh Hải – Bí thư liên chi đoàn Khoa Chăn nuôi – Thú y (Trưởng đoàn) và đội hình tình nguyện hè của LCĐ Khoa CNTY.

**Chương trình 3: Tình nguyện hè tại trại Hương Vân, Viện Nghiên cứu phát triển**

- Thời gian: từ ngày 04/7/2017 đến ngày 10/07/2017.

- Nội dung:

 + Thu cọc bê tông và dây thép gai.

 + Vệ sinh đồng ruộng, mặt bằng nhà lưới, tạo mương thoát nước.

 + Cải tạo cảnh quan đường nội bộ.

 + Hệ thống đường trong nhà lưới.

 + Vệ sinh môi trường tại địa phương.

 + Hoạt động giao lưu với xã đoàn

- Số lượng tham gia: 40 đoàn viên.

- Thực hiện: Đ/c Nguyễn Quang Cơ – Bí thư LCĐ Khoa Nông học (Trưởng đoàn), Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh – Phó chủ tịch Hội sinh viên (Phó trưởng đoàn) và đội hình tình nguyện hè số 3.

**Chương trình 4: Tình nguyện hè tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, và Trung tâm thực hành Phú Thuận,Viện Nghiên cứu phát triển**

- Thời gian: từ ngày 04/07/2017 đến ngày 11/07/2017.

- Nội dung:

 + Thực hiện công trình trồng cây chắn gió ven biển.

 + Tuyên truyền và vệ sinh môi trường biển.

 + Tặng quà, sửa nhà cho gia đình chính sách.

 + Hoạt động giao lưu với xã đoàn.

 + Tổng vệ sinh trại và sơn sửa lại khu nhà sinh sản nhân tạo ở Trung tâm thực hành Phú Thuận của Viện nghiên cứu phát triển trường.

 + Hỗ trợ công tác hướng dẫn khám chữa bệnh cùng Đoàn TNCS Bệnh viện Trung ương Huế.

- Số lượng tham gia: 40 đoàn viên.

- Thực hiện: Đ/c Dương Viết Tân – Phó bí thư Đoàn trường (Trưởng đoàn), Đ/c Trần Nguyên Ngọc – Bí thư liên chi đoàn Khoa Thủy sản (Phó trưởng đoàn) và đội hình tình nguyện hè số 4.

**Chương trình 5: Tình nguyện hè tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế**

- Thời gian: từ ngày 02/07/2017 đến ngày 08/07/2017.

- Nội dung:

 + Tôn tạo và sửa chữa cho 01 hộ gia đình chính sách.

 + Lao động vệ sinh và làm đường giao thông nông thôn với xã đoàn.

 + Tôn tạo lại cảnh quan UBND xã Thượng Quảng và trường mầm non xã Thượng Quảng.

 + Tặng quà 5 gia đình chính sách và quà cho 20 học sinh nghèo học giỏi.

 + Các hoạt động giao lưu với xã đoàn, chính quyền địa phương.

- Số lượng tham gia: 35 đoàn viên.

- Thực hiện: Đ/c Vũ Thị Thùy Trang – Bí thư liên chi đoàn Khoa Lâm nghiệp (Trưởng đoàn) và đội hình tình nguyện hè của LCĐ Khoa Lâm nghiệp

**Chương trình 6: Tình nguyện hè tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị**

- Thời gian: từ ngày 20/07/2017 đến ngày 27/07/2017.

- Nội dung:

 + Xây dựng công trình “*Vườn cây tình nghĩa*” tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

 + Tặng quà cho mẹ VNAH, con thương binh liệt sỹ.

 + Tham gia hoạt động thắp hương, thắp nến tri ân cùng với đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện tại nghĩa trang liệt sỹ huyện vào tối 26/07/2017.

 + Lao động, vệ sinh môi trường, cải tạo kênh mương.

 + Hoạt động về nguồn tại địa đạo Vịnh Mốc

- Số lượng tham gia: 40 đoàn viên.

- Thực hiện: Đ/c Nguyễn Tiến Nhật – Phó bí thư Đoàn trường (Trưởng đoàn), Đ/c Hoàng Hữu Tình – Bí thư chi đoàn CBGV Khoa Cơ bản (Phó trưởng đoàn) và đội hình tình nguyện hè số 6.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên**

- Thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt chương trình; Đoàn trường là bộ phận thường trực tổ chức thực hiện.

- Đề xuất, tham mưu Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện về kinh phí và phối hợp với các Khoa, Phòng ban chức năng của trường tổ chức thực hiện cho hoạt động của đội Thanh niên tình nguyện cấp trường.

- Vận động các nguồn tài trợ chương trình, hỗ trợ tối đa các điều kiện làm việc cho tình nguyện viên.

- Lập, triển khai kế hoạch xuống các chi đoàn, chi hội, tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia.

- Làm công tác tài chính.

- Tổ chức Lễ ra quân, triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

- Kết thúc hoạt động, làm hồ sơ tổng kết, công tác thi đua, khen thưởng các cấp, làm báo cáo gửi Đại học Huế.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

**2. Các Liên chi đoàn, Chi đoàn, CLB-Đội, nhóm**

- Triển khai thông báo, vận động đoàn viên, sinh viên tham gia.

- Nhận hồ sơ và giới thiệu nhân sự cho đoàn trường.

- Tổ chức các hoạt động cho đơn vị mình.

**3. Yêu cầu đối với các tình nguyện viên**

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, có kinh nghiệm tham gia các hoạt động tình nguyện, có tinh thần kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của chương trình và tự nguyện đăng ký tham gia.

- Tích cực tham gia thực hiện các nội dung và thời gian theo quy định của đội hình tình nguyện ở địa bàn.

- Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các tình nguyện viên khác cùng hoàn thành nhiệm vụ.

**4. Công tác phối hợp**

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phối hợp với Phòng Cơ sở vật chất mượn dụng cụ lao động: quốc, xẻng….và bàn giao lại đầy đủ cho bộ phận quản lý sau khi kết thúc chương trình.

- Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp bố trí cán bộ lái xe đưa đón đội thanh niên tình nguyện đi tham gia chương trình.

- Bộ phận y tế nhà trường phối hợp cung ứng một số loại thuốc men cần thiết cho đội thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện chương trình.

**IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

- Xây dựng, ban hành kế hoạch và phân công nhiệm vụ: tháng 6/2017.

- Thông báo tuyển chọn tình nguyện viên: từ ngày 13/06/2017 đến ngày 23/06/2017.

- Thông báo kết quả tuyển chọn, thành viên các đoàn: 24-27/7/2017

- Ra quân ngày 02/7 và triển khai chiến dịch: 02-27/2017

- Tổng kết chương trình: Tháng 9/2017.

- Chế độ, thông tin, báo cáo: Các đội hình tình nguyện thường xuyên báo cáo với Ban chỉ đạo về tình hình công việc, đồng thời lưu giữ những hình ảnh, clip để làm tư liệu.

- Sau khi kết thúc chương trình, các đội hình tình nguyện báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động và hồ sơ khen thưởng lên Ban thường vụ đoàn trường.

**V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT**

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt được xem xét đề nghị khen thưởng các cấp.

- Các đồng chí tham gia được cấp giấy chứng nhận “Chiến sĩ tình nguyện hè”; được hưởng các chế độ về rèn luyện mà Đoàn thanh niên, Công tác sinh viên ban hành.

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt, thực hiện thiếu nghiêm túc, vi phạm kỷ luật sẻ bị xử lý kỷ luật theo điều lệ đoàn, báo cáo lên Chi bộ, Ban chủ nhiệm các khoa; Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và Đoàn Đại Học Huế.

Chiến dịch Tình nguyện hè hằng năm là 1 trong những nội dung quan trọng trong công tác đoàn và phong trào sinh viên của Đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế. Ban chấp hành đoàn trường đề nghị BCH các Liên chi đoàn, Chi đoàn, BĐH các CLB - Đội, Nhóm, Ban chỉ đạo chương trình Tình nguyện hè năm 2017 có trách nhiệm triển khai, đảm bảo các hoạt động thành công tốt đẹp.

 Thông tin chung về chương trình đăng tải tại:

* Website: [*http://huaf.edu.vn/*](http://huaf.edu.vn/)
* Facebook: [Đoàn TNCS HCM Trường Đại Học Nông Lâm Huế](https://www.facebook.com/dtndaihocnonglamhue/).

 **TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG**

 **BÍ THƯ**

|  |
| --- |
| ***Nơi nhận:***- BTV Đoàn Đại học Huế - Đảng uỷ, BGH (Để báo cáo)- Thầy Huỳnh Văn Chương - Phòng CTSV, TCHC ( Phối hợp)- BCH các LCĐ, CĐ trực thuộc- Như điều 1; (Thực hiện)- Lưu VP Đoàn Trường. |

 **NGUYỄN CAO CƯỜNG**

|  |  |
| --- | --- |
| ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ**ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM****\*\*\*** | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**   |

**DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG**

**TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2017**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 31 /KH-ĐHNL-ĐTN ngày 13 tháng 06 năm 2017*

*của Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chương trình** | **Thời gian** | **Số lượng** | **Người phụ trách** |
| 1 | Chương trình 1: Tình nguyện hè tại Trường Đại học Nông Lâm | 02/07/2017 đến 03/07/2017 | 150 | Đ/c Lê Chí Hùng Cường |
| 2 | Chương trình 2: Tình nguyện hè tại trại Thủy An, Viện Nghiên cứu phát triển | 03/07/2017 đến 10/07/2017 | 40 | Đ/c Trần Thanh Hải |
| 3 | Chương trình 3: Tình nguyện hè tại trại Hương Vân, Viện Nghiên cứu phát triển | 04/07/2017 đến 10/07/2017 | 40 | 1. Đ/c Nguyễn Quang Cơ 2. Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh |
| 4 | Chương trình 4: Tình nguyện hè tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm thực hành Phú Thuận, Viện Nghiên cứu phát triển | 4/07/2017 đến 11/07/2017 | 40 | 1. Đ/c Dương Viết Tân2. Đ/c Trần Nguyên Ngọc |
| 5 | Chương trình 5: Tình nguyện hè tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế | 02/07/2017 đến 08/07/2017 | 35 | Đ/c Vũ Thị Thùy Trang |
| 6 | Chương trình 6: Tình nguyện hè tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | 20/07/2017 đến 27/07/2017 | 100 | 1. Đ/c Nguyễn Tiến Nhật2. Đ/c Hoàng Hữu Tình |

***Danh sách này có 6 chương trình hoạt động ./.***